## Planilha1
SPRINT PLANNING
Nome da tarefa | Responsavel | Data de Inicio | Data de Termino | STATUS | Prioridade
SPRINT 1
Definir tema do projeto | TODOS | 2026-02-10 | 2026-02-15 | FEITO | BAIXO
Levantamento dos Requisitos | Renata | 2026-02-15 | 2026-02-27 | FEITO | BAIXO
Divisão de tarefas | Jhonatan | 2026-02-27 | 2026-02-27 | FEITO | BAIXO
SPRINT 2
Modelagem de Casos de Uso | Nickolas, Renata | 2026-02-28 | 2026-03-07 | FEITO | ALTA
Diagrama de Classes | Pedro | 2026-03-01 | 2026-03-07 | FEITO | ALTA
Diagrama de Sequencia | Nickolas | 2026-03-02 | 2026-03-07 | FEITO | ALTA
Inicio do protótipo web | Jhonatan, Enzo | 2026-03-03 | 2026-03-07 | FEITO | BAIXO
SPRINT 3
Desenvolvimento WEB | Jhonatan, Enzo | 2026-03-14 |  | ANDAMENTO | ALTA
Desenvolvimento Prototipo Mobile | Luiz | 2026-03-20 |  | ANDAMENTO | MEDIA
Documentação | TODOS |  |  | A FAZER | ALTA